

**OFICINA DEL C. SECRETARIO**

|  |
| --- |
| **LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN** |

# TABLA DE CONTENIDO

VIGENCIA: AGOSTO 2023

[TABLA DE CONTENIDO 1](#_Toc139987804)

[PRESENTACIÓN 3](#_Toc139987805)

[I. OBJETIVO 4](#_Toc139987806)

[II. FUNDAMENTO LEGAL. 4](#_Toc139987807)

[IV. DEFINICIONES 4](#_Toc139987808)

[V. LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 6](#_Toc139987809)

[VI. RESPONSABLES Y OBLIGACIONES. 7](#_Toc139987810)

[VII. DISPOSICIONES GENERALES. 9](#_Toc139987811)

[**Título III. Fases de los Proyectos de Inversión** 9](#_Toc139987812)

[**Capítulo I. Generalidades** 9](#_Toc139987813)

[**Capítulo II. Desarrollo del Proyecto de Inversión** 9](#_Toc139987814)

[**Sección I. De la Preinversión** 9](#_Toc139987815)

[**Etapa I** 10](#_Toc139987816)

[**Etapa II** 10](#_Toc139987817)

[**Etapa III** 11](#_Toc139987818)

[**Capítulo III. De la Ejecución** 13](#_Toc139987819)

[VIII. TRANSITORIOS 14](#_Toc139987820)

[CONTROL DE CAMBIOS 15](#_Toc139987821)

# PRESENTACIÓN

Para atender la necesidad de sistematizar la maduración y ejecución de proyectos de inversión dentro de la Secretaría, es imperativo institucionalizar y establecer la metodología y buenas prácticas para la conceptualización, planeación, evaluación, seguimiento y ejecución de proyectos, particularmente aquellos de alto impacto social y económico, que serán sometidos a procesos de maduración. En concordancia con los ejes estratégicos definidos por el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, referente a la conclusión de obras en proceso y a la preparación de proyectos, ha surgido la necesidad de definir directrices metodológicas para la conceptualización, preparación y ejecución de proyectos.

Este enfoque ha impulsado al desarrollo de una herramienta tecnológica, que permitirá plasmar las directrices, de lo que se ha denominado como el “Sistema Institucional para el Desarrollo de Proyectos de Inversión” (SIDPI). que pretende lograr una mayor disciplina para obtener resultados expeditos, de tal forma que los proyectos a construir sigan un orden y no se dilate su ejecución de manera indefinida.

Durante la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes llevada a cabo el 14 de marzo de 2023, se aprobó la creación del “Sistema Institucional para el Desarrollo de Proyectos de Inversión (SIDPI)”.

En la misma sesión El Comité de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, aprueba la creación del “Subcomité de Gerenciamiento de Proyectos” donde se establecieron sus funciones, entre ellas, emitir los Lineamientos del SIDPI.

**AUTORIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS**

**Firmas**

I. OBJETIVO

Los presentes Lineamientos tienen como objetivo la regularización del Sistema Institucional para el Desarrollo de Proyectos de Inversión SIDPI, con el propósito de asegurar una gestión transparente, económica, eficiente, eficaz, honesta y con certeza jurídica. Este Sistema se enfoca en promover la protección ambiental y el respeto a los grupos sociales involucrados en los proyectos, así como en establecer directrices claras que conduzcan a una mayor disciplina en la gestión de proyectos. Esto garantiza la obtención de resultados expeditos y evita las demoras indefinidas en la ejecución de proyectos.

Para lograr esto, se prioriza la realización de estudios y acciones durante las etapas tempranas de desarrollo de los proyectos, con el fin de prevenir y mitigar riesgos en etapas avanzadas.

# II. FUNDAMENTO LEGAL.

El Lineamiento deberá apegarse a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento (LFPRH), Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales y su Reglamento, Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y su Reglamento, Ley de Aeropuertos y su Reglamento, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y su Reglamento, Ley de Puertos y su Reglamento, así como de Ley al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y demás normativa aplicable. Asimismo, con base en el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (RISCT) en su artículo 47, fracción VII y artículo 5º, fracción XVIII y Acuerdos establecidos en el punto 6 del Orden del Día de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes llevada a cabo el 14 de marzo de 2023.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Sistema Institucional para el Desarrollo de Proyectos de Inversión (SIDPI). Este sistema será específico, interno, integral, sustentable y de carácter obligatorio para la planeación y desarrollo de los Proyectos de Inversión designados por el Comité de Infraestructura. Asimismo, se extenderá su aplicación a la ejecución de cualquier proyecto de inversión. El SIDPI establecerá criterios con el propósito de minimizar los riesgos operativos y técnicos, procurando su ejecución de manera eficiente y eficaz, brindando certeza jurídica.

Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y los Centros SCT.

# IV. DEFINICIONES

**Artículo 1.** Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:

1. **Comité:** El Comité de Infraestructura establecido en términos de lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigente;
2. **Desarrollo de Proyectos de Inversión**: El conjunto de actividades que se requiere llevar a cabo, desde la concepción de éstos hasta su puesta en operación, para ofrecer servicios públicos en las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad a los usuarios;
3. **Entregables:** El soporte documental relativo a los diversos estudios realizados en cada una de las etapas del proceso de desarrollo de proyectos de inversión;
4. **Grupo de Trabajo**: El conjunto de personas servidoras públicas designados como responsables o enlaces por el Subcomité, estén o no adscritos a las Unidades Administrativas involucradas en un Proyecto de Inversión, cuyo propósito es realizar trabajos o actividades vinculadas al Desarrollo de Proyectos de Inversión;
5. **Lineamientos**: El presente documento que comprende los Lineamientos del “Sistema Institucional para el Desarrollo de Proyectos de Inversión y sus posteriores modificaciones;
6. **Normateca Interna**: La herramienta de consulta que tiene por objeto el registro, difusión y actualización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan la operación y funcionamiento al interior de la Secretaría; siendo de observancia para todo la servidora pública adscrita a la dependencia;
7. **Proyecto de Inversión**: Las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a infraestructura que se realice bajo la modalidad de obra pública o alguna modalidad de participación social y privada en el ámbito de competencia de la Secretaría conforme a la normatividad aplicable y los Lineamientos;
8. **Reglamento Interior**: El Reglamento Interior de la Secretaría;
9. **Revisor**: persona servidora pública designada por el Subcomité a que se refiere el artículo 17 de los Lineamientos; mismo que llevará a cabo la revisión de los proyectos de inversión con base en su experiencia y conocimiento especializado que contribuirá a asegurar la calidad, viabilidad y coherencia integral de los proyectos, fomentando la eficacia y eficiencia en la ejecución de los mismos.
10. **Secretaría:** La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes;
11. **Secretario Técnico**: La persona servidora pública designada como tal por el Presidente del Subcomité; para desempeñar funciones administrativas para el correcto funcionamiento del Subcomité
12. **Sistema Institucional para el Desarrollo de Proyectos de Inversión o SIDPI:** El conjunto de criterios, procesos, procedimientos y prácticas para optimizar el Desarrollo de Proyectos de Inversión;
13. **Subcomité de Gerenciamiento de Proyectos o Subcomité**: El órgano colegiado creado por acuerdo del Comité, integrado por personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría, y
14. **Unidades Administrativas**: Todas las Unidades Administrativas, incluyendo los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, con facultades previstas en el Reglamento Interior o en las demás disposiciones aplicables que participan en el Desarrollo de Proyectos de Inversión.

# V. LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.

El SIDPI regula la planeación de cualquier actividad de desarrollo relativa a un Proyecto de Inversión, como las señaladas en el artículo 2 de los presentes Lineamientos, e incluye hasta la formalización de:

1. Los contratos de construcción con contratistas o proveedores, cuando se trate de Proyectos de Inversión que se realicen como obras públicas, o
2. Los títulos de concesión o permisos que se otorguen.

El SIDPI incluye las actividades relativas al Desarrollo de Proyectos de Inversión que se realicen en términos de los Lineamientos mismos que deberán apegarse, según corresponda, a la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y su Reglamento, la Ley de Aeropuertos y su Reglamento, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con Mismas y su Reglamento, La Ley de Asociaciones Público Privadas y su Reglamento, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento y el Acuerdo por el que se Establecen Disposiciones Administrativas Relativas al Desarrollo y la Gestión Social en Proyectos de Inversión de Infraestructura Carretera y Ferroviaria, SICT publicado el 27 de diciembre de 2022 en el DOF, así como, el ACUERDO por el que se Establecen Disposiciones Administrativas en Materia de Planeación de Infraestructura Carretera y Ferroviaria, SICT publicado el 29 de agosto de 2023.

**Artículo 2.** El Desarrollo de Proyectos de Inversión comprende, entre otras actividades, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes: diseño, elaboración de planos, identificación de riesgos, estudios económicos, estudios geológicos, estudios topográficos, estudios de impacto social, estudios de impacto ambiental, evaluación, proyecto ejecutivo, financiamiento, liberación de derecho de vía, construcción y puesta en marcha.

**Artículo 3.** Los Lineamientos son obligatorios para las Unidades Administrativas que tengan injerencia ¿en qué?, en sus respectivos ámbitos de aplicación, y serán aplicables exclusivamente a los Proyectos de Inversión que proponga el Subcomité y que, en su caso, apruebe el Comité.

La interpretación para efectos administrativos de los Lineamientos será facultad de la persona titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, quien podrá solicitar la opinión técnica de las Unidades Administrativas involucradas en un Proyecto de Inversión. La resolución de los casos no previstos en este instrumento estará a cargo del Subcomité, quien podrá auxiliarse de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría e informará lo conducente al Comité.

# VI. RESPONSABLES Y OBLIGACIONES.

**Título II**

**Del Comité, Subcomité y Grupos de Trabajo**

**Artículo 4.** El Comité tendrá las siguientes atribuciones:

1. Aprobar la lista de Proyectos de Inversión susceptibles de regularse conforme al SIDPI;
2. Ordenar acciones correctivas o de mejora a los Proyectos de Inversión en sus diversas fases de desarrollo;
3. Ordenar la creación de Grupos de Trabajo;
4. Determinar la realización de estudios nuevos o complementarios respecto a los análisis señalados en el artículo 15 de los Lineamientos; a partir de las conclusiones de los estudios de factibilidad realizados por los Revisores.
5. Aprobar la conclusión de una fase o etapa de desarrollo de los Proyectos de Inversión, y
6. Modificar objetivos y alcance de Proyectos de Inversión en desarrollo, a partir de las conclusiones de los estudios de factibilidad realizado por los Revisores

**Artículo 5.** El Subcomité será presidido por la persona titular de la Coordinación de Asesores de la persona Titular de la Secretaría y se integrará además por:

1. Tres personas servidoras públicas designadas, a discreción, por la persona titular de la Coorinación de Asesores de los que formen parte de la Oficina del Secretario, y
2. Un representante de la Unidad de Administración y Finanzas.

Sus cargos serán honoríficos, por lo que no devengarán emolumento alguno por su desempeño.

 **Artículo 6.** El Subcomité tiene las siguientes funciones y obligaciones:

1. Establecer sus propias reglas de operación en términos de la normativa aplicable;
2. Emitir los Lineamientos del SIDPI y mantener actualizados;
3. Presentar al Comité la lista de Proyectos de Inversión susceptibles de regularse conforme al SIDPI;
4. Revisar, analizar, opinar y proponer las acciones que se llevarán a cabo respecto de los Proyectos de Inversión;
5. Presentar periódicamente un informe de sus actividades al Comité,
6. Identificar y proponer los Proyectos de Inversión susceptibles de someterse al SIDPI;
7. Revisar los Entregables a efecto de que cumplan con los requisitos establecidos para el SIDPI;
8. Proponer las acciones necesarias para la implementación de la gobernanza de Proyectos de Inversión;
9. Proponer criterios para la toma de decisiones del Comité;
10. Crear Grupos de Trabajo;
11. Coordinar y gestionar la realización de actividades y trabajos específicos por los Grupos de Trabajo;
12. Designar personas servidoras públicas para que participen en los Grupos de Trabajo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8;
13. Designar a los Revisores, y
14. Las demás que le instruya el Titular de la Secretaría o el Comité o que sean necesarias para el cumplimiento de las anteriores funciones y obligaciones.

**Artículo 7.** Los Grupos de Trabajo por cada Proyecto de Inversión realizarán las actividades específicas y vinculadas a los requerimientos de cada una de las etapas de evaluación que componen el SIDPI. Los Grupos de Trabajo se podrán reunir las veces que así lo requieran para cubrir las necesidades del Proyecto de Inversión de que se trate.

De acuerdo con lo establecido por el Subcomité, los Grupos de Trabajo estarán integrados por:

1. Un Coordinador y las personas servidoras públicas que, a solicitud de éste, designe el Titular de la Unidad Administrativa desarrolladora del Proyecto de Inversión de que se trate, y
2. Las servidoras públicas que designe el Subcomité, o en su caso, el Comité.

Los Grupos de Trabajo tendrán las siguientes funciones y obligaciones:

1. Desarrollar Proyectos de Inversión en su ámbito de competencia;
2. Elaborar los Entregables;
3. Proponer modificaciones al Proyecto de Inversión de que se trate, en su caso; al Comité de Infraestructura, mismas que debe estas fundadas y justificadas.
4. Proponer la cancelación de Proyectos de Inversión, según el caso, al Comité de Infraestructura, mismas que debe estas fundadas y justificadas.
5. Coordinar la elaboración de los análisis a que se refiere el artículo 16 de los Lineamientos.

**Artículo 8.** Tanto el Subcomité como los Grupos de Trabajo deberán entregar un informe de los trabajos realizados al Comité y al Subcomité, respectivamente.

# VII. DISPOSICIONES GENERALES.

## **Título III.**

## **Fases de los Proyectos de Inversión**

## **Capítulo I.**

## **Generalidades**

**Artículo 9.** Para efectos de los Lineamientos, cada Proyecto de Inversión involucra dos fases de desarrollo: la preinversión y su ejecución.

La fase de preinversión contará con tres etapas; una vez concluidas éstas, se podrá iniciar con la fase de ejecución.

## **Capítulo II.**

## **Desarrollo del Proyecto de Inversión**

## **Sección I.**

## **De la Preinversión**

**Artículo 10.** La preinversión es el proceso de evaluación secuencial de las etapas de desarrollo de los Proyectos de Inversión, desde su concepción hasta previo a su ejecución.

La preinversión tiene por objeto llevar a cabo una planeación en las etapas tempranas de desarrollo, en las que se privilegien estudios y evaluaciones internas en éstas.

**Artículo 11.** En cada etapa de desarrollo se deberá revisar el cumplimiento de los objetivos inicialmente establecidos para determinar la conveniencia de avanzar a la siguiente etapa. En cada una de las etapas se deberán identificar y ejecutar acciones preventivas o correctivas que permitan establecer la viabilidad, eficiencia y eficacia del Proyecto de Inversión para su conclusión.

Las etapas de la fase de preinversión son las siguientes:

## **Etapa I Fase de Preparación y Diseño**

**Artículo 12.** Se deberá realizar una cuantificación y evaluación de los costos y beneficios sociales del Proyecto de Inversión, que permita el cálculo de indicadores de rentabilidad, con la información disponible con la que se cuente, considerando la experiencia derivada de proyectos realizados y el criterio profesional.

En esta etapa se definirá el alcance preliminar a nivel perfil del Proyecto de Inversión, generando propuestas factibles, técnica y financieramente, para la implementación del mismo. Se identificarán los riesgos generales asociados a su ejecución, así como las medidas para evitarlos, prevenirlos o mitigarlos, proponiendo la elaboración de los estudios o análisis de factibilidad que sean necesarios para la obtención de indicadores de rentabilidad del Proyecto de Inversión.

## **Etapa II Fase de Ejecución y Desarrollo**

**Artículo 13.** Se deberán elaborar los estudios o análisis previamente identificados en la primera etapa para la planeación del alcance del Proyecto de Inversión. Los resultados de los estudios o análisis realizados determinarán si las alternativas propuestas son efectivamente factibles desde el punto de vista técnico y económico.

En esta etapa, se evaluará el modo de ejecución del Proyecto de Inversión y su vinculación con la operación de éste. Dicha evaluación deberá considerar las siguientes opciones:

1. Obra pública: La infraestructura es construida por un contratista en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás ordenamientos y disposiciones aplicables. La operación de la infraestructura puede realizarse por la Secretaría o por un operador público o privado;
2. Inversión privada: La infraestructura es construida y operada por un inversionista privado en los términos de la concesión o permiso, según el caso, que al respecto la Secretaría otorgue;
3. Inversión público-privada: Proyectos de Inversión ejecutados u operados bajo esquemas de negocio conforme a la Ley de Asociaciones Público Privadas, y
4. Cualquier otro esquema de negocio conforme a la legislación aplicable.

Una vez definido el esquema a instrumentar, se comienza la preparación de las bases de licitación para la contratación o adquisición de los bienes o servicios necesarios para el Proyecto de Inversión. Lo anterior respecto a que la solicitud realizada dentro de la licitación corresponderá con las necesidades del Proyecto de Inversión identificadas en los trabajos previamente realizados.

## **Etapa III Fase de Operación y Seguimiento**

**Artículo 14.** En esta etapa, se aceptan de ser el caso los estudios y diseños necesarios para garantizar la definición de un Proyecto de Inversión factible técnica, ambiental, social, económica y jurídicamente. Se gestiona la asignación presupuestaria que permita la ejecución del Proyecto de Inversión y se instrumentan las bases de diseño y contratación, o bien, las acciones administrativas para el otorgamiento de concesiones o permisos, según el caso.

**Artículo 15.** La viabilidad de cada Proyecto de Inversión en la Preinversión se podrá determinar conforme a los resultados y conclusiones de los siguientes análisis:

1. Análisis de factibilidad técnica: Son los estudios sobre la infraestructura vinculada a un Proyecto de Inversión, en donde se determine si ésta cumple con: (i) las normas oficiales mexicanas, estándares y demás normas técnicas aplicables establecidas por las autoridades competentes, (ii) las prácticas aceptadas de ingeniería y (iii) los desarrollos tecnológicos disponibles; incluyendo, en su caso, el proyecto ejecutivo;
2. Análisis de factibilidad económica: Son los estudios relacionados con la identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios del Proyecto de Inversión en donde se demuestre que es susceptible de generar, por sí mismo, beneficios netos positivos bajo supuestos razonables. Asimismo, aquellos en los que se analizan las alternativas y fuentes de financiamiento que cubrirían los costos esperados del Proyecto de Inversión y con las cuales se puedan garantizar los flujos de recursos necesarios para su ejecución y operación durante su horizonte de evaluación;
3. Análisis de factibilidad legal: Son los estudios en donde se determine que un Proyecto de Inversión cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en el ámbito federal, estatal y municipal que corresponda;
4. Análisis de factibilidad ambiental: Son los estudios de los aspectos normativos en materia ambiental;
5. Análisis de factibilidad social: Los estudios para evaluar el impacto social de un Proyecto de Inversión, incluyendo las medidas necesarias para prevenir o mitigar dicho impacto.

Estos análisis formarán parte integral de los Entregables, serán elaborados por las Unidades Administrativas involucradas en cada Proyecto de Inversión, ya sea por cuenta propia o a través de un tercero, conforme a las disposiciones aplicables, y deberán contener conclusiones claras y precisas en apego al artículo 13 de los Lineamientos.

**Artículo 16.** Para llevar a cabo la revisión de los análisis de factibilidades de los Proyectos de Inversión, el Subcomité se podrá auxiliar de Revisores.

La designación de los Revisores será procedente cuando el nivel de complejidad del Proyecto de Inversión de que se trate, su monto o sus riesgos, entre otros elementos, así lo ameriten. Los Revisores deberán contar con los requisitos siguientes:

1. Ser persona servidora pública adscrito a la Secretaría;
2. Ser ajenos a la Unidad Administrativa desarrolladora del Proyecto de Inversión de que se trate, y
3. Contar con conocimientos y experiencia en al menos una de las factibilidades señaladas en el artículo 15.

Los Revisores podrán ser personas servidoras públicas adscritas a órganos administrativos desconcentrados u organismos descentralizados de la Secretaría, o bien, pertenecer a alguna otra institución de la Administración Pública Federal. La designación de estos últimos se hará en Términos de Ley. O se hará conforme a las disposiciones aplicables

**Artículo 17.** Para los análisis de factibilidad que se requieran para cada Proyecto de Inversión y que se señalan en el artículo 15 de estos Lineamientos, el Revisor deberá emitir su opinión misma que no será vinculante y deberá estar sustentada en la realización de al menos las siguientes actividades:

1. Revisar que cada uno de los estudios y documentos que componen el concepto de que se trate hayan sido elaborados con criterios, técnicas, metodologías o procedimientos que cumplan condiciones de objetividad, racionabilidad y verificabilidad, y
2. Determinar que los estudios realizados para cada concepto sean los necesarios y suficientes.

El Subcomité establecerá los plazos para la elaboración de las opiniones de los Revisores, previa consulta con éstos.

**Artículo 18.** Los Informes para aprobación o, en su caso, cancelación de los Proyectos de Inversión, se realizarán en los términos siguientes:

1. El Grupo de Trabajo presentará reportes o informes periódicos al Subcomité que contenga los alcances, avances físicos y financieros, así como principales aspectos de cada Proyecto de Inversión, en los formatos y términos que establezca el Subcomité;
2. El Subcomité informará, periódicamente, en sesión ordinaria o extraordinaria, al Comité los avances de cada Proyecto de Inversión, para su valoración y, en su caso, aprobación de cada etapa. Los informes deberán, en su caso, acompañarse de la opinión emitida por los Revisores respectivos;
3. No se podrá continuar a la siguiente etapa de avance de un Proyecto de Inversión a menos que se cuente con la aprobación expresa del Comité;
4. Cuando existan situaciones extraordinarias que afecten la ejecución de un Proyecto de Inversión, el Grupo de Trabajo involucrado deberá presentar un informe pormenorizado, a la brevedad posible al Subcomité, quien lo hará del conocimiento del Comité, y
5. Si el Comité determina como insatisfactoria la conclusión de una etapa o fase, podrá ordenar las modificaciones que considere necesarias al Proyecto de Inversión, e inclusive, ordenar la cancelación definitiva del mismo.

## **Capítulo III.**

## **De la Ejecución**

**Artículo 19.** La ejecución de los Proyectos de Inversión inicia al término de la fase del Desarrollo de Proyectos de Inversión y consiste en las acciones tendientes a concretar los componentes del Proyecto de Inversión de que se trate, con base en una planeación de las características que lo integran, tiempo de conclusión y costos en que se incurre hasta su puesta en marcha.

# VIII. TRANSITORIOS

**Primero**. Los Lineamientos entrarán en vigor el día hábil siguiente de la fecha de su aprobación.

El Presidente del Subcomité hará del conocimiento a todas las unidades administrativas de la Secretaría, incluyendo órganos desconcentrados, la aprobación de estos Lineamientos, y solicitará su publicación en la Normateca Interna.

**Segundo**. Los Proyectos de Inversión que al momento de la aprobación de los Lineamientos se encuentren en fase de Desarrollo de Proyecto de Inversión deberán instrumentar su aplicación en la medida de que no se oponga a la normatividad vigente al momento de su inicio o afecte el patrimonio público..

**Tercero**. Para los Proyectos de Inversión que se encuentren en fase de ejecución a la fecha de entrada en vigor de los Lineamientos se observará lo siguiente:

1. Las Unidades Administrativas involucradas en un Proyecto de Inversión deberán presentar un informe mensual al Subcomité, hasta en tanto se conforma el Grupo de Trabajo respectivo.
2. El informe a que se refiere la fracción anterior debe comprender, pormenorizadamente, los avances físicos y financieros, así como la problemática que haya afectado al Proyecto de Inversión de que se trate.

**Cuarto**. El Subcomité deberá elaborar y aprobar sus Reglas de Operación dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de los Lineamientos en la Normateca Interna.

# CONTROL DE CAMBIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  | **NO. DE REVISIÓN** | **TIPO DE CAMBIO** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| Julio 2023 | …………. | Total | Elaboración |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |