## V.0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
|  |  | ___________ |  |  |  | (1)
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
|  |  | RESIDENCIA GENERAL DE __________________________ (La que corresponda) | [8 empty] | (2)
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
| CONTRATISTA: |  | (3) | [5 empty] | (QUE SE EFECTUA CON FUNDAMENTO EN EL ART. 64 PARRÁFO SEGUNDO DE LA LOPSRM Y ART. 168 DEL RLOPSRM)
| CONTRATO NÚMERO : |  | (4)
| I.- LUGAR, FECHA Y HORA ( conforme al plazo estipulado en el contrato) |  |  | II.- INTERVIENEN POR: | [5 empty] | III.- | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO. | [6 empty] | IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (IVA incluido) | [6 empty] | V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo Convenios)
| (indicar la fecha estipulada para llevar a cabo en conjunto |  | (5.1, 5.2, 5.3) | LA SCT | [6 empty] | (Indicar el objeto del contrato tal como se expresa en el mismo) |  |  |  |  | (9) |  | Importe contractual del contrato (original) : |  |  |  | $ |  | (10) | FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO: |  |  |  |  | (12.1, 12.2)
| el finiquito de los trabajos) |  | (6) | RESIDENTE DE OBRA: | [13 empty] | Importe real del contrato (incluye convenios) : |  |  |  | $ |  | (11) | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (el originalmente pactado): |  |  |  |  | (13)
|  |  | (7) | SUPERVISOR DE LA OBRA ( EN SU CASO): | [13 empty] | Amortización del anticipo: |  |  |  | $ |  |  | FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL ( incluyendo convenios): |  |  |  |  | (14.1, 14.2)
|  |  |  | POR EL CONTRATISTA | [20 empty] | PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (incluyendo convenios): |  |  |  |  | (15)
|  |  | (8) | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION:
| VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO | [23 empty] | VIII.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL
No. | ESPECIFICACIÓN | CONCEPTO | CONCURSO |  |  |  | CONTRATO/REVALIDACIÓN (indicar según corresponda) (25) | [7 empty] | CONVENIOS ( Las estimaciones derivadas de convenios deben administrse separadamente conforme a lo establecido en el art. 101 del RLOPSRM | [11 empty] | TOTAL ESTIMADO |  | REAL EJECUTADO |  | DIFERENCIAS RESPECTO |  |  |  | JUSTIFICACION | CREDITOS
[7 empty] | ESTIMACIÓN No. 1 |  | ESTIMACIÓN No. 2 |  | ESTIMACIÓN No. 3 |  | ESTIMACIÓN No. 4 |  | ESTIMACIÓN No.1 |  | ESTIMACIÓN No. 6 |  | ESTIMACIÓN No.7 |  | ESTIMACIÓN No. 8 |  | ESTIMACIÓN No. 9 |  | ESTIMACIÓN FINAL |  |  |  | FINAL |  | A CONTRATO |  |  |  |  | A FAVOR DE S.C.T. |  | A FAVOR DE "EL CONTRATISTA"
[7 empty] | periodo |  | periodo |  | periodo |  | periodo |  | periodo |  | periodo |  | periodo |  | periodo |  | periodo |  | periodo
|  |  | CANTIDAD | UNIDAD | P.U. | IMPORTE $ | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD (+) % | IMPORTE | CANTIDAD (-) % | IMPORTE (-) % |  | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE
(16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | [16 empty] | (26) | (27) | 828) | (29) | (30) | (31) |  |  |  |  | 831) | (32) | (33) | (34) | (35)
[5 empty] | $ TOTAL |  | (45)
(16): FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁ LIQUIDADO EL SALDO RESULTANTE A FAVOR :; (22): (36.1, 36.2, 36.3) | [22 empty] | DIFERENCIA | DIFERENCIA | #REF!
[31 empty] | ACTUALIZACION | INTERESES
[31 empty] | RECARGO | TOTAL
(16): VII.-; (17): RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO.(EN CASO DE QUE EXISTIERÁ) | (37) | [16 empty] | POR LA DEPENDENCIA |  |  |  | POR EL CONTRATISTA
IX.- | CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO
(17): SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA PRESENTA A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE FINIQUITO LA FIANZA No. __________ (38)DE FECHA __________ (39) EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA _________________ (40) PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. | [17 empty] | ___(42 Nombre y firma)__ |  |  |  | __(45 Nombre y firma)__
[26 empty] | RESIDENTE GENERAL |  |  |  | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
X.- | DECLARACIÓN:
(17): EL CONTRATISTA DECLARA QUE: EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SALVO LO INDICADO EN ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTRATISTA. | [17 empty] | __(43 Nombre y firma)__ |  |  |  | __(46 Nombre y firma)
[26 empty] | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
OBSERVACIONES: |  | (41)
(17): DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA | [17 empty] | __(44 Nombre y firma)__
(17): A ELABORARLO , DEBIENDO COMUINICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTANDOS A PARTIR DE SU EMISIÓN (ARTÍCULO 64 DE LA LOPSRM). | [17 empty] | SUPERVISOR DE LA OBRA
MP-200-PR03-P11-F03
ABRIL 2022
Note on Z30: ARTICULO 141 DEL RLOPSM FRACCION VIII